## General
Denumire proiect: Tema 2
Buget si cheltuieli |  | Categorii de cheltuieli
| Buget total | CHELTUIELI PLANIFICATE |  |  | CHELTUIELI EFECTUATE
| 58250 | (1) Personal | 20.95% | 10000 | (1) Personal | 21% | 11800
| Cheltuieli totale | (2) Deplasări | 12.02% | 7000 | (2) Deplasări | 11.1% | 6250
| 56312.5 | (3) Logistică | 34.33% | 20000 | (3) Logistică | 26.64% | 15000
| Diferenta | (4) Subcontractare | 20.6% | 12000 | (4) Subcontractare | 26.64% | 15000
| 1937.5 | (5) Cheltuieili indirecte | 15.88% | 9250 | (5) Cheltuieili indirecte | 14.67% | 8262.5
|  | (25% din (1)+(2)+(3)) |  |  | (25% din (1)+(2)+(3))
|  | Total |  | 58250 | Total |  | 56312.5

## Personal
Denumire proiect: Tema 2
Cheltuieli de personal | [5 empty] | Categorie | Tarif orar
Nr. | Nume | Categorie | Număr ore | Tarif orar | Total | Asistent cercetare | 100
1 | Ion Ionescu | Cercetător gr. I | 10 | 300 | 3000 | Cercetător | 150
2 | Petre Georgescu | Cercetător | 12 | 150 | 1800 | Cercetător gr. III | 200
3 | Maria Pop | Cercetător gr. II | 14 | 250 | 3500 | Cercetător gr. II | 250
4 | Ileana Stan | Asistent cercetare | 4 | 100 | 400 | Cercetător gr. I | 300
5 | George Ilie | Cercetător gr. III | 14 | 200 | 2800
6 | Tudor Dinu | Asistent cercetare | 3 | 100 | 300
11800

## Deplasari
Denumire proiect: Tema 2
Cheltuieli de deplasare |  |  |  |  | Tip cheltuiala
Nr. | Nume | Destinația | Tip cheltuiala | Suma decontata | Transport
1 | Ion Ionescu | Bucuresti, RO | Transport | 500 | Cazare
2 | Ion Ionescu | Bucuresti, RO | Cazare | 250 | Diurna
3 | Ion Ionescu | Bucuresti, RO | Diurna | 150
4 | Ileana Stan | Malibu, USA | Transport | 4500
5 | Ileana Stan | Malibu, USA | Cazare | 700
6 | Tudor Dinu | Ludus, RO | Transport | 150
6250

## Logistica
Denumire proiect: Tema 2
Cheltuieli de logistică | [5 empty] | Tip cheltuiala
Nr. | Descriere | Tip cheltuiala | Cost | Procent decontat | Total | Cheltuieli de capital
1 | Calculatoare, 10 buc. | Cheltuieli de capital | 20000 | 50% | 10000 | Cheltuieli privind stocurile
2 | Consumabile imprimanta | Cheltuieli privind stocurile | 500 | 100% | 500 | Cheltuieli cu serviciile
3 | Reparatie imprimanta | Cheltuieli cu serviciile | 500 | 100% | 500
4 | Xerox Workcenter | Cheltuieli de capital | 20000 | 20% | 4000
-
-
15000

## Subcontractare
Denumire proiect: Tema 2
Cheltuieli de subcontractare
Nr. | Subcontractor | Tip cheltuiala | Suma
1 | SC Bitul SRL | Pachet software pentru instruire | 10000
2 | Pagina SA | Site web proiect | 5000
-
-
15000

## Diagrama Gantt
Denumire proiect: Tema 2
Data de inceput | 2018-03-01 | (durata: 12 luni)
Data de sfarsit | 2019-02-28
Activitate | Data de inceput | Durata | Data de sfarsit | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01
Activitate 1 | 2018-03-01 | 4 | 2018-06-30
Activitate 2 | 2018-04-01 | 4 | 2018-07-31
Activitate 3 | 2018-06-01 | 2 | 2018-07-31
Activitate 4 | 2018-07-01 | 5 | 2018-11-30
Activitate 5 | 2018-09-01 | 6 | 2019-02-28
Test d. inceput | 2018-01-01 | 5 | 2018-05-31
Test d. sfarsit | 2018-09-03 | 8 | 2019-05-02